## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources
1 | Watch videos | 2022-11-21 08:00 | 2022-11-22 17:00 | 2 days | 100
2 | Design of wireframe | 2022-11-23 08:00 | 2022-11-24 17:00 | 2 days | 100
3 | Explanation of projects | 2022-11-25 08:00 | 2022-11-25 17:00 | 1 day | 100
4 | Write Gantt chart | 2022-11-25 08:00 | 2022-11-25 17:00 | 1 day | 100
5 | Start documentation, variables | 2022-11-28 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 1 day | 100
6 | Index HTML | 2022-11-28 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 1 day | 100
8 | About Me HTML | 2022-11-28 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 1 day | 100
13 | Contact js | 2022-11-28 08:00 | 2022-11-28 17:00 | 1 day | 100
9 | My projects | 2022-11-29 08:00 | 2022-11-29 17:00 | 1 day | 100
10 | Index CSS | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 9 days | 100
14 | Slider js | 2022-11-29 08:00 | 2022-12-01 17:00 | 3 days | 100
11 | About me CSS | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 8 days | 100
12 | My projects CSS | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 8 days | 100
15 | POPUP | 2022-11-30 08:00 | 2022-12-02 17:00 | 3 days | 100
16 | animation | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-07 17:00 | 3 days | 100
17 | rsponsive | 2022-12-05 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 5 days | 100
18 | Debugging | 2022-12-08 08:00 | 2022-12-09 17:00 | 2 days | 100